## Sheet1
Plan de proyecto Ágil | *NUEVO PROYECTO
Nombre del proyecto | Plataforma Mensajería Electrónica
Scrum Master | Felipe Acevedo
Dueño del producto | Equipo 3
Equipo | Alvaro Medrano, Daniel Almanza, Bryner Ramirez, William Benavides, Sonia Cano
PRODUCT BACKLOG
Nombre de la tarea | Detalles | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Yo como usuario final deseo una página de registro para poder acceder con mis credenciales. | Permitir el registro y posterior ingreso a la plataforma | MEDIA | SIN EMPEZAR | 2 | NO
Yo como usuario final deseo que la página tenga un menú. | Que me permita: buscar, calificar, manejar lista de deseos, realizar pedios y gestionar los comentarios de los platos | ALTA | SIN EMPEZAR | 4 | NO
Yo como administrador deseo gestionar los usuarios finales y el menú | Poder agregar los platos al sistema y gestionar los usuarios finales | MEDIO | SIN EMPEZAR | 3 | NO
Yo como superadministrador requiero tener el control total de la página. | Poder manejar tanto los menús del restaurante, como los usuarios registrados | MEDIO | SIN EMPEZAR | 3 | NO
Crear un documento con al entrega de los roles | Crear un documento que asignen los roles de cada usuario | ALTO | EMPEZADO | 2 | NO
Definición de historias de usuario posteriores(Backlog) | Definir historia de usuario en forma general | ALTO | SIN EMPEZAR | 3 | NO
Asignar tareas a sus respectivos sprint(Sprint Backlog) | Asignar historias de usuario(HU) según corresponda a sus sprint. | ALTO | EMPEZADO | 2 | SI
SPRINT BACKLOG (DISEÑO DE SPRINT) - *OMITIR INFO. SE TRABAJA A PARTIR DE RECURSOS PARA NUEVO PROYECTO)
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 |  |  |  |  | Finalizado
Diagrama de Clases | Bryner Ramírez | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 3 | Finalizado
Definición de roles | Sonia Cano | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 3 | Finalizado
Definición de artefactos | Grupo 3 | 2022-09-10 | 2022-09-12 | 3 | Finalizado
Cronograma | Grupo 3 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2 | Finalizado
Creación y entrega del documento entrega Sprint 1 | Grupo 3 | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 4 | Finalizado
Sprint 2 |  |  |  |  | Finalizado
Creación del repositorio de GitHub | Product Owner / Sonia Cano | 2022-09-13 | 2022-09-19 | 1 | Finalizado
Mapa de navegabilidad | Grupo 3 | 2022-09-15 | 2022-09-17 | 2 | Finalizado
Creación de historias de usuario | Product Owner | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 3 | Finalizado
Seguimiento de historias de usuario | Product Owner | 2022-09-13 | 2022-09-19 | 7 | Finalizado
Vistas de la aplicación | Grupo 3 | 2022-09-16 | 2022-09-18 | 3 | Finalizado
Estilos para las vistas | Grupo 3 | 2022-09-17 | 2022-09-19 | 3 | Finalizado
Subir y verificar proyecto en GirtHub | Grupo 3 | 2022-09-13 | 2022-09-19 | 7 | Finalizado
Entrega Sprint 2 | Grupo 3 | 2022-09-13 | 2022-09-21 | 7 | Finalizado
Sprint 3 |  |  |  |  | Finalizado
Controladores para formularios | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Controladores para otras funcionalidades | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Diseño e implementación de Base de Datos | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Desarrollo e integración de controladores | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Desarrollo e integración de bases de datos | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Diseño del portal de acceso | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Implementación del portal usando métodos de autenticación (usuario y contraseña) | Grupo 3 | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 7 | Finalizado
Sprint 4 |  |  |  |  | Sin empezar
Definición de requerimientos para despliegue de la aplicación | Grupo 3 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 8 | Sin empezar
Configuración del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio | Grupo 3 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 8 | Sin empezar
Despliegue del funcionamiento de la aplicación en una plataforma como servicio | Grupo 3 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 8 | Sin empezar
Entrega de la aplicación | Grupo 3 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 8 | Sin empezar
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ALTA MEDIA BAJA
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SIN EMPEZAR EN PROGRESO FINALIZADO
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los puntos de historia representan un valor que sólo será relevante para el equipo de scrum, y que se usará para estimar el tamaño de una tarea (también llamada ítem, en inglés) en el backlog. Permite al equipo determinar la complejidad de la tarea. En este ejemplo calificaremos del 1-5 siendo 1 poca complejidad y 5 complejidad maxima.
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SI / NO